## Sheet1
| 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
clôturer l'accord entre parties sur le plan d'action (avec inter-cdc) | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
accord sur le plan d'action des 5 ACP (en Assemblée Générale) | bar: 2026-01-01
introduction demande de modification des permis d'environnements | bar: 2026-02-01
obtention permis d'environnements | bar: 2026-05-01
désignation d'un expert choisi par les ACP | bar: 2026-01-01
remise des dossiers techniques par lot | bar: 2026-02-01
approbation des dossiers technques par l'expert | bar: 2026-03-01
travaux de modifications lot 4 | bar: 2026-05-01
évaluation bon fonctionnement lot 4 | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
travaux de modification autres lots | bar: 2026-08-01 to 2026-10-01
modification des actes de bases | bar: 2026-11-01